| CEL OGÓLNY | Lata |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  |  |  |  |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika |  | wartość |  |  |  |  | % |  |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość |  |  |  |  |  | % | Planowane wsparcie w PLN |  | wartość |  |  |  | % | Planowane wsparcie w PLN |  |  | Razem |  |  |  | Razem |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  |  | 20 szt. |  |  |  | 55% |  |  | 1 000 000,00 PLN 250 000,00 EUR | 16 szt. |  |  |  |  |  | 45 % | 1 041 600,00 PLN 260 400,00 EUR | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 36 szt. |  | 2 041 600 PLN 510 400 EUR Wszystko jest przeliczone po kursie 4 498 835,39 EUR |  |  |  | PROW | LSR realizacja |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1szt. |  |  |  |  |  | 100% | 438 999,00 PLN 109 749,75 EUR | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1szt. |  | 438 999,00 PLN 109 749,75 EUR |  |  |  | PROW | Inkubator |
|  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  | 14% |  |  | 1 142 246,90 PLN 285 561,73 EUR | 5 szt. |  |  |  |  |  | 86% | 869 822,24 PLN 217 455,56 EUR | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48 931,86 PLN 12 232,96 EURO |  |  | 14 szt. |  | 2 061 001,00 PLN 515 250,25 EUR 526 814,86 EUR |  |  |  | PROW | LSR realizacja |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142 246,90 PLN 535 561,73 EUR |  |  |  |  |  |  |  | 2 350 421,24 PLN 587 605,31 EUR |  |  |  |  |  |  |  | 48 931,86 PLN 12 232,96 EURO |  |  |  |  | 4 541 600 PLN 1 135 400 EUR |  |  |  |  |  |
| Razem cel ogólny nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142 246,90 PLN 535 561,73 EUR |  |  |  |  |  |  |  | 2 350 421,24 PLN 587 605,31 EUR |  |  |  |  |  |  |  | 48 931,86 PLN 12 232,96 EURO |  |  |  |  | 4 541 600 PLN 1 135 400 EUR |  |  |  |  |  |
| CEL OGÓLNY nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Przedsięwzięcie 2.1 |  | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 10 szt. |  |  |  | 36,1% |  |  | 1 474 346,98 PLN 368 586,74 EUR | 17 szt |  |  |  | 63,9% |  |  | 1 453 319,03 PLN 363 329,76 EUR | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 27 szt. |  |  | 2 927 666,01 PLN 731 916,50 EUR 33 174,13 EUR | PROW |  | Realizacja LSR Konkurs |
|  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  | 100 |  |  | 295 126,00 PLN 73 781,50 EUR | 0 szt. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 20 szt. |  |  | 295 126,00 PLN 73781,50 EUR | PROW |  | Grant |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 |  | Liczba promowanych zasobów i produktów lokalnych |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 szt. |  |  |  | 100 |  |  | 512 909,91 PLN 128 227,48 EUR | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 9 szt. |  |  | 512 909,91 PLN 128 227,48 EUR 102 708,43 EUR | PROW |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.1 Realizacja LSR 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769 472,98 PLN 442 368,24 EUR |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 228,94 PLN 491 557,24 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3 735 701,92 PLN 933 925,48 EUR |  |  |  |
| Realizacja cel szczegółowy 2.1 Realizacja LSR 19.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |  | 100 000,00 PLN 25 000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 000,00 PLN 25 000,00 EUR | PROW. |  | Projekt Współpracy |
| Realizacja cel szczegółowy 2.1 Realizacja LSR 19.4 |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  | 30 000,00 PLN 7 500,00 EUR | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 szt. |  |  | 30 000,00 PLN 7 500,00 EUR | PROW |  | Aktywizacja |
| Cel szczegółowy 2.2 Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 |  | Liczba wydarzeń / imprez |  |  | 12 |  |  |  | 100 | 589 445,30 PLN 147 361,32 EUR |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 szt. |  |  | 589 445,30 PLN 147 361,32 EUR 102 332,23 EUR |  | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 szt. |  |  |  | 100 |  | 250 000,00 PLN 62 500,00 EUR | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 10 szt. |  |  | 250 000,00 PLN 62 500,00 EUR |  | PROW | Grant |
|  |  | Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 559 252,79 PLN 139 813,19 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 559 252,79 PLN 139 813,19 EUR |  | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
|  |  |  |  |  | 3 zestawy |  |  |  | 75% | 20 000,00 PLN 5 000,00 EUR |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 zestaw |  |  | 25% |  |  |  |  | 23 000,00 PLN 5 750,00 EUR |  |  | 3 szt. |  |  | 43 000,00 PLN 10 750,00 EUR |  | PROW | Aktywizacja ( ulotki , broszury, materiały promocyjne) |
|  |  | Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców |  |  | 10 szt. |  |  |  | 50 | 30 000,00 PLN 7 500,00 EUR |  |  | 10 szt. |  |  |  | 50 |  | 25 000,00 PLN 6 250,00 EUR | 5 sz. |  |  | 100 |  |  |  |  | 30 000,00 PLN 7 500,00 EUR |  |  | 20 szt. |  |  | 85 000,00 PLN 21 250,00 EUR |  | PROW | Aktywizacja |
|  |  | Liczba konferencji / targów/ prezentacji ( odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD |  |  | 2 szt. |  |  |  | 67 | 20 000,00 PLN 5 000,00 EUR |  |  | 1 szt. |  |  |  | 33 |  | 10 000,00 PLN 2 500,00 EUR | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 3 szt. |  |  | 30 000,00 PLN 7 500,00 EUR |  | PROW | Aktywizacja |
|  |  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 100 |  | 250 000,00 PLN 62 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  | 250 000,00 PLN 62 500,00 EUR |  | PROW | Projekt współpracy |
| Razem cel 2.2 Realizacja LSR 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 445,30 PLN 147 361,32 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 252,79 PLN 202 313,19 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 398 698,09 PLN 349 674,51 EUR |  |  |  |
| Realizacja 2.2 Realizacja LSR 19.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 250 000,00 PLN 62 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  | 250 000,00 PLN 62 500,00 EUR |  | PROW | Projekt współpracy |
| Realizacja 2.2 Realizacja LSR 19.3 |  |  |  |  | 15 szt |  | 217 |  |  | 70 000,00 PLN 17 500,00 EUR |  |  | 11 szt |  | 83 |  |  |  | 35 000,00 PLN 8 750,00 EUR | 5 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 30 000,00 PLN 7 500,00 EUR |  |  | 26 szt. |  |  | 135 000,00 PLN 33 750,00 EUR |  | PROW | Aktywizacja |
| RAZEM CEL OGÓLNY 1 Realizacja LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142 246,90 PLN 535 561,73 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 350 421,24 PLN 587 605,31 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 931,86 PLN 12 232,96 EUR |  |  |  |  |  | 4 541 600 PLN 1 135 400,00 EUR |  |  |  |
| RAZEM CEL OGÓLNY 2 Realizacja LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358 918,28 PLN 589 729,57 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 775 481,73PLN 693 870,43 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 134 400,01 PLN 1 283 600,00 EUR |  |  |  |
| RAZEM LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 501 165,18 PLN 1 125 291,30 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 125 902,97PLN 1 281 475,74EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 931,86 PLN 12 232,96 EUR |  |  |  |  |  | 9 676 000,01 PLN 2 419 000,00 EUR |  |  |  |
| Projekty współpracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 PLN 87 500,00 EUR |  |  |  |
| Aktywizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 000,00 PLN 41 250,00 EUR |  |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 % budżetu Poddziałania 19.2 Realizacja LSR |  |